## 特殊作业+在线培训(龚雪)
序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能 | 功能说明 | 备注 | 工作量(人/天) | 功能开发工作量(人/月) | 模块开发工作量(人/月) | 总工作量(开发工作量*1.8，人/月)
1 | 登录 | - | 系统登录 | 输入正确的账号/密码登录系统
2 |  | - | 取消登录 | 取消系统登录
3 | 退出 | - | 退出登录 | 退出系统登录
4 | 个人中心 | - | 个人信息 | 展示账号相关信息
5 |  | - | 修改密码 | 可修改该账号对应登录密码
6 | 首页 | - | 数据展示 | 展示最近20条称重数据
7 |  |  |  | 支持查看称重详情 实时刷新 3、支持纸质票证信息快速调阅
8 |  |  |  | 支持数据实时刷新
9 | 查询管理 | 称重查询 | 数据展示 | 支持查看所有过磅数据
10 |  |  | 数据分类 | 支持数据分类（初检、复检） |  | 2人/5天 | 0.33 | 0.33 | 0.594
11 |  |  | 数据上传 | 支持初检数据上传，支持2轴车数据默认不上传（修改限重后才上传） |  | 1人/2天 | 0.06 | 0.06 | 0.108
12 |  |  | 查询 | 根据车牌号、是否超限、称重类型等，查询对应信息
13 |  |  | 详情 | 查看该磅单详细信息
14 |  |  | 打印 | 支持多次修改/打印磅单详情 |  | 1人/3天 | 0.1 | 0.1 | 0.18
15 |  |  | 修改 | 支持修改（限1次）2轴车限重数据，支持上传佐证（如：行驶证照片），弹窗提醒修改；上传后不可再修改 |  | 1人/3天 | 0.1 | 0.1 | 0.18
16 |  |  | 分页 | 默认20条/页，超出部分分页展示
17 |  | 卡口查询 | 数据展示 | 支持查看所有过卡口车辆称重数据
18 |  |  | 数据匹配 | 匹配该车辆最近1次复检数据 |  | 1人/3天 | 0.1 | 0.1 | 0.18
19 |  |  | 数据上传 | 支持复检数据上传（2轴车数据，如未修改限重，不可上传） |  | 1人/3天 | 0.1 | 0.1 | 0.18
20 |  |  | 查询 | 根据车牌号、过卡状态、上传状态、时间等，查询对应信息
21 |  |  | 详情 | 查看该磅单详细信息
22 |  |  | 分页 | 查看该磅单详细信息
23 |  | 未过磅车辆 | 数据展示 | 支持显示所有超重且过卡口车辆数据
24 |  |  | 查询 | 根据车牌号、处理状态、时间等，查询对应信息
25 |  |  | 处理 | 支持去处理违规车辆
26 |  |  | 分页 | 默认20条/页，超出部分分页展示
27 | 后台管理 | 车辆管理 | 数据展示 | 支持显示所有白名单车辆数据
28 |  |  | 新增 | 新增白名单车辆数据
29 |  |  | 修改 | 修改白名单车辆数据
30 |  |  | 删除 | 删除白名单车辆
31 |  | 企业管理 | 数据展示 | 支持展示企业信息
32 |  |  | 分页 | 默认20条/页，超出部分分页展示
33 |  | 载重标准 | 数据展示 | 支持展示载重标准数据
34 |  |  | 分页 | 默认20条/页，超出部分分页展示
35 | 系统管理 | 用户管理 | 查询 | 根据手机号码、用户状态等，查询对应信息
36 |  |  | 新增 | 新增用户
37 |  |  | 修改 | 修改用户信息
38 |  |  | 删除 | 删除用户信息
39 |  |  | 分页 | 默认20条/页，超出部分分页展示
40 |  | 部门管理 | 查询 | 根据部门状态等，查询对应信息
41 |  |  | 新增 | 新增部门
42 |  |  | 修改 | 修改部门信息
43 |  |  | 删除 | 删除部门信息
44 |  |  | 分页 | 默认20条/页，超出部分分页展示
45 |  | 字典管理 | 查询 | 根据名称、类型、状态，查询对应信息
46 |  |  | 新增 | 新增字典
47 |  |  | 修改 | 修改字典信息
48 |  |  | 详情 | 查看字典详细信息
49 |  |  | 删除 | 删除字典信息
50 |  |  | 分页 | 默认20条/页，超出部分分页展示
51 | 上级平台对接管理 | 称重设备管理 | 查询 | 根据企业查询对应信息
52 |  |  | 修改 | 修改设备信息
53 |  |  | 分页 | 默认20条/页，超出部分分页展示
[5 empty] | 重新架构 | 2人/15天 | 1 | 1 | 1.8
[8 empty] | 合计 | 3.222

## 上线排期
原则：总时间10个月，每2到3个月上一部分功能
上线排期： 第一部分（耗时2-3个月）： 物联网，平台管理，一企一档，人员定位+定位硬件，双控补充需求； 第二部分（耗时2-3个月）： 特殊作业+APP(特殊作业)+APP(宝典)； 第三部分（耗时2-3个月）： 封闭化+金达成封闭化微信小程序+APP(封闭化)，在线培训+APP(在线培训)； 第四部分（耗时2个月）： 考勤系统+APP(OA)；